## Hoja1
CRONOGRAMA
1 | Fase : Recopilación de información | Equipos | Tiempo aprox
2 | Toma de fotografías - fotografías aéreas con drone, fotografías para graficación de contenidos. Es necesario trasladrse a las locaciones con un equipo compuesto por dos personas como mínimo para recopilar la información. | Done Mavick pro S3, Cámara Canon R, lentes 28-300, 50 y 35 mm. Trípode y estabilizador. Flash. Tarjetas de memoria y disco duro. Laptop. | 3 días
3 | Edición y revisión de textos | Computadora, programas Adobe y Office (Photoshop, Ilustrator, Pwer BI, Flowrish). | 2 días
4 | Ordenamiento de datos estadísticos y tablas para la realización de infografías, mapas, etc | Computadora, programas Adobe y Office (Photoshop, Ilustrator, Pwer BI, Flowrish). | 2 días
5
6 | Fasae 2: Diseño y diagramación
7 | Diseño de maqueta prototipo, línea gráfica, concepto visual. | Computadora, programas Adobe y Office (Photoshop, Ilustrator, Pwer BI, Flowrish). | 7 días
8 | Revisión y aprobación del concepto visual | Acrobat reader PDF (calidad intermedia) | 5 días
9 | Correcciones de concepto.
10 | Diseño de infografías, carátulas, portadas, índice, presentaciones, tablas, gráficos estadísticos, ilustraciones, etc. |  | 10 días
11 | Fase de diagramación. |  | 15 días
12 | Diagramación de contenidos dentro de la maqueta. | Computadora, programas Adobe y Office (Photoshop, Ilustrator, Pwer BI, Flowrish).
13 | Fase de revisión:
| Revisión y corrección |  | 7 días.
Fase de pre prensa
| Finalización de documento y armado para pre prensa, entrega de documento para prueba de color. |  | 3 días.